## Sheet1
Insumo requerido | Descripción | Responsable | Fecha acordada | Estado | Observaciones
Catálogo de productos | Listado completo de productos disponibles (nombre, categoría, precio, descripción) | Gestor de insumos | 7 abril | ✅ Entregado | Validar formato (Excel/CSV)
Recetas | Recetas estandarizadas con ingredientes, cantidades y pasos | Gestor de insumos | 7 abril | ✅ Entregado | Solicitar Insumo
Criterios de negocio | Reglas clave (ej: márgenes, restricciones, prioridades) | Gestor de insumos | 29 marzo | ✅ Entregado | Validar con Bios
Datos históricos | Información existente (ventas, inventario, etc.) | Analista de datos | 8 abril | ✅ Entregado | No se tienen datos historicos
Diagnóstico de datos | Estado actual de los datos y brechas identificadas | Analista de datos | 8 abril | ✅ Entregado | Documento breve (1–2 páginas)
Decisión técnica | Definición pro-code vs low-code + justificación | Arquitecto | 7 abril | ✅ Entregado | Incluir riesgos y ventajas
Canal de comunicación | Creación de canal (Slack, WhatsApp, Teams) | Comunicador | 26 marzo | ✅ Entregado | Confirmar acceso de todos al grupo de whatsapp
Minuta Kick-off | Resumen de reunión con acuerdos y pendientes | Comunicador | 8 abril | ✅ Entregado | Compartir con todo el equipo
Reporte de estado | Avance, checklist de avances | Gestor de avance | 8 abril | ✅ Entregado | Confirmar entrega de insumos
Acta de Kick-off | Documento final con todos los acuerdos | Todo el equipo | 8 abril | ✅ Entregado | Debe quedar firmado